PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

ÔN TẬP NGÀY 3 – AG202

[Thứ Năm, 22/10/2026]

********************

| Họ và tên | Nguyễn Phạm Vĩnh Thành | Mã sinh viên |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | K25CNTT1 | Ngày ôn tập | 3 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp với tên ngay3_agile.docx.

Bài 1. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | 24 SP |
| Capacity bình thường và capacity Sprint 5; số SP cam kết (trình bày phép tính) | Capacity bình thường: - 6 Developers × 10 ngày = 60 người-ngày Capacity Sprint 5: Cả đội nghỉ lễ 1 ngày: 6 × 1 = 6 người-ngày Một Developer nghỉ phép thêm 4 ngày: 4 người-ngày Capacity Sprint 5 = 60 − 6 − 4 = 50 người-ngày Số SP cam kết: 24 x 50 / 60 = 20sp |
| Các story chọn và tổng SP | Các story chọn: c1, c2, c3 Tổng sp: 18 |
| Sprint Goal | Hoàn thiện luồng đặt hàng trên GreenFood, cho phép khách hàng thêm rau vào giỏ, đặt hàng và chọn thanh toán khi nhận hàng |
| Lý do lựa chọn | 3 story C1, C2, C3 đều là Must, tạo thành luồng nghiệp vụ cốt lõi từ chọn sản phẩm đến đặt hàng |

Bài 2. Phân rã công việc – story C3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện lựa chọn phương thức thanh toán khi nhận hàng | UI/UX | 2 |
| Thiết kế và cập nhật dữ liệu lưu phương thức thanh toán của đơn hàng | Database | 3 |
| Lập trình xử lý đơn hàng với phương thức thanh toán khi nhận hàng | Development | 5 |
| Tổng giờ công |  | 10 |

Bài 3. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| a) Biểu đồ A – ngày 4: số liệu, chênh lệch, kết luận | Chênh lệch 8,6 sp. Đội đang chậm tiến độ so với đường lý tưởng |
| b) Biểu đồ A – dấu hiệu bất thường và rủi ro | Đường thực tế giảm đột ngột về 0 ở ngày 10. Rủi ro vì tích hợp và kiểm thử bị dồn vào cuối sprint làm tăng nguy cơ phát sinh lỗi và không đạt sprint goal |
| c) Biểu đồ B – vì sao đường thực tế đi lên; rủi ro | Có thể do dội bổ sung công việc vào sb. Khối lượng tăng làm sprint có nguy cơ chậm tiến độ, khó hoàn thành mục tiêu |
| d) Biểu đồ đã chọn và hành động / điều chỉnh đề xuất | Chọn biểu đồ B. Developers cùng kiểm tra nguyên nhân SP còn lại tăng 4 SP, làm rõ công việc phát sinh và phối hợp với PO để thương lượng phạm vi phù hợp, bảo vệ Sprint Goal |

Bài 4. Sprint Review

| Vai trò | Hoạt động cụ thể trong buổi Review |
| --- | --- |
| Product Owner | Đánh giá kết quả Sprint và đối chiếu chức năng đặt hàng, thanh toán khi nhận hàng với yêu cầu nghiệp vụ |
| Scrum Master | Tạo điều kiện để buổi Review diễn ra hiệu quả, khuyến khích trao đổi và phản hồi |
| Developers | Demo luồng đặt hàng từ giỏ và thanh toán khi nhận hàng đang hoạt động |
| Stakeholders | Trải nghiệm bản demo, góp ý và đề xuất cải tiến chức năng |

b) PO xử lý đề nghị của chủ cửa hàng thế nào? Thể hiện giá trị nào của Agile Manifesto?

PO ghi nhận yêu cầu thanh toán bằng mã QR, làm rõ nhu cầu và giá trị nghiệp vụ, bổ sung hoặc cập nhật PB, rồi sắp xếp ưu tiên cùng các yêu cầu khác

Bài 5. Sprint Retrospective

Kỹ thuật đã chọn: ☐ 4Ls    ☐ Start – Stop – Continue

| Nhóm | Nhận xét gắn với tình huống |
| --- | --- |
| start | bắt đầu kiểm thử ngay khi từng chức năng hoàn thành, không chờ đến cuối Sprint |
| stop | Dừng việc dồn phần lớn hoạt động kiểm thử vào 2 ngày cuối Sprint |
| continue | Tiếp tục phối hợp sửa lỗi giữa Developers và người kiểm thử khi phát hiện vấn đề |

| Hành động cụ thể | Vai trò phụ trách | Tiêu chí hoàn thành quan sát được |
| --- | --- | --- |
| Kiểm thử liên tục ngay khi từng chức năng hoàn thành và sửa lỗi trước khi tích hợp bản demo | Developers phối hợp với người phụ trách kiểm thử; Scrum Master hỗ trợ loại bỏ trở ngại | ất cả User Story dự kiến đưa vào demo đã được kiểm thử trước ngày cuối Sprint; không còn lỗi nghiêm trọng chưa xử lý tại thời điểm demo |

Tự chấm (điền sau khi có đáp án)

| Điểm tự chấm | ..../100 |
| --- | --- |
| Lỗi mình đã mắc và cách sửa |  |